## 计划表
序号 | 阶段 | 模块 | 工作任务 | 优先级 | FSD确认/提交 |  |  |  |  | 程序开发/IT测试/功能修复 |  |  |  |  | 业务测试/功能修复 |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间
1 |  | 基础信息 | 公司工厂厂别 |  | 贺燕/刘寅 | 2016-09-21 | 2016-09-22 |  |  | 李宇 | 2016-09-20 | 2016-09-30
2 |  |  | 国外代理
3 |  |  | 客服管理
4 |  |  | 报关行管理
5 |  |  | 枚举管理
6 |  |  | 枚举信息
7 |  |  | 客户信息
8 |  |  | 企业账册信息表头
9 |  |  | 企业账册信息明细
10 |  |  | 仓库管理
11 |  |  | 时效参数
12 |  |  | 绩效基数
13 |  |  | 纬创基础资料
14 |  |  | 贸易方式与退单
15 |  | 海关参数 | 币制
16 |  |  | H.S编码
17 |  |  | 国别（地区）
18 |  |  | 国际港口
19 |  |  | 进出口岸
20 |  |  | 征免性质
21 |  |  | 征免方式
22 |  |  | 监管方式（原贸易方式）
23 |  |  | 成交方式
24 |  |  | 运输方式
25 |  |  | 申报单位
26 |  |  | 包装种类
27 |  |  | 监管证件
28 |  | 汇率换算 | 固定汇率 | [6 empty] | 王伟 | 2016-09-20 | 2016-09-30
29 |  |  | 实时汇率
30 |  | 账册管理 | 账册维护表头
31 |  |  | 账册维护明细（料件、成品明细）
32 |  | 归并关系 | 料号归并信息
33 |  |  | 料号归并变更信息
34 |  | 关联企业维护 | 关联企业维护
35 |  | 备案表清单（CDA） | 备案表清单主表（物贸通CDA）
36 |  |  | 备案表清单从表(物贸通CDA)
37 |  |  | 备案表清单显示(物贸通CDA)
38 |  | 区区流转备案表 | 区区流转备案表清单主表(物贸通CDA)
39 |  |  | 区区流转备案表清单从表(物贸通CDA)-转入
40 |  |  | 区区流转备案表清单从表(物贸通CDA)-转出
41 |  |  | 区区流转备案表清单显示(物贸通CDA)
42 |  | 跨关区流转备案表 | 跨关区流转备案表清单主表(物贸通CDA)
43 |  |  | 跨关区流转备案表清单从表(物贸通CDA)
44 |  |  | 跨关区流转备案表显示表(物贸通CDA)
45 |  | 备案表清单（VIP） | 备案表清单主表(物贸通VIP)
46 |  |  | 备案表清单从表明细（物贸通VIP）
47 |  |  | 备案表清单显示（物贸通VIP）
48 |  | 重庆综改 | 业务资质主表(综改)
49 |  |  | 业务资质从表(综改)
50 |  |  | 业务资质清单显示(综改)
51 |  | 外部订单管理 | FOO信息 |  | 贺燕/刘寅 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |  |  | 林仁超 | 2016-09-20 | 2016-09-21
52 |  |  | FWO信息
53 |  |  | ASN/SO表头信息
54 |  |  | ASN/SO明细信息
55 |  | 一线接单 | 查询界面 |  | 贺燕/刘寅 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  |  | 黄文博 | 2016-09-21 | 2016-09-26
56 |  |  | 接单表头信息 | [6 empty] | 林仁超 | 2016-09-22 | 2016-10-14
57 |  |  | 订单信息
58 |  |  | 订单明细
59 |  |  | 品名归并
60 |  |  | 订单提取
61 |  | 二线接单 | 查询界面 | [6 empty] | 黄文博 | 2016-09-27 | 2016-09-28
62 |  |  | 接单表头信息 | [6 empty] | 林仁超 | 2016-10-16 | 2016-10-24
63 |  |  | 订单信息
64 |  |  | 订单明细
65 |  |  | 品名归并
66 |  |  | 订单提取
67 |  | 制单 | 功能菜单 | [6 empty] | 黄文博 | 2016-10-25 | 2016-11-05
68 |  |  | 制单表头
69 |  |  | 制单表体
70 |  |  | 企业制单表头
71 |  |  | 企业制单表体
72 |  | 核放单管理（CDA） | 查询界面 |  | 贺燕/刘寅 | 2016-09-25 | 2016-09-25 |  |  | 黄文博 | 2016-09-28 | 2016-10-10
73 |  |  | 接单表头信息
74 |  |  | 订单信息
75 |  |  | 订单明细
76 |  |  | 品名归并
77 |  |  | 订单提取
78 |  | 核放单管理（VIP） | 查询界面 | [6 empty] | 黄文博 | 2016-10-11 | 2016-10-18
79 |  |  | 接单表头信息
80 |  |  | 订单信息
81 |  |  | 订单明细
82 |  |  | 品名归并
83 |  |  | 订单提取
84 |  | 非报关申请单管理 （CLIS） | 查询界面 | [6 empty] | 黄文博 | 2016-10-19 | 2016-10-24
85 |  |  | 接单表头信息
86 |  |  | 订单信息
87 |  |  | 订单明细
88 |  |  | 品名归并
89 |  |  | 订单提取
90 |  | 制单预警 | 制单预警 |  | 贺燕/刘寅 | 2016-09-25 | 2016-09-25 |  |  | 黄文博 | 2016-10-24 | 2016-10-30
91 |  | B2B | TM |  | 姜金龙 |  |  |  |  | 王伟 | 2016-10-05
92 |  |  | infor | [6 empty] | 王伟
93 |  |  | 物贸通 | [6 empty] | 王伟
94 |  |  | clis | [6 empty] | 王伟
95 |  |  | 新关务系统 | [6 empty] | 王伟
96 |  | 进出差异 | 料号变更 |  | 贺燕/刘寅 | 2016-09-26 | 2016-09-26 |  |  | 李宇 | 2016-10-18 | 2016-10-21
97 |  |  | 进出差异
98 |  | 核查管理 | 核查异常 | [6 empty] | 李宇
99 |  |  | 强改编码
100 |  |  | 收出货单预警
101 |  |  | 物转属转
102 |  | 报关单管理 | 报关单数据 | [6 empty] | 李宇 | 2016-10-11 | 2016-10-18
103
104 |  |  | 报关单比对
105 |  | 核查报表 | 料号级清单报表 | [6 empty] | 李宇
106 |  |  | 料号级平衡表
107 |  |  | 品名级平衡表
108 |  | 核销报表 | 核销表单 | [6 empty] | 李宇
109
110 |  | 业务报表 | 收发货同比增长报表 |  | 贺燕/刘寅 | 2016-09-29 | 2016-09-29 |  |  | 李宇
111 |  |  | 收发货明细表 | [6 empty] | 李宇
112 |  |  | 内销情况调查表 | [6 empty] | 李宇
113 |  |  | 一线进出口统计报表 | [6 empty] | 李宇
114 |  |  | 接单综合报表 | [6 empty] | 李宇
115 |  |  | 分送集报核放单综合报表 | [6 empty] | 李宇
116 |  |  | 进出口报关业务统计报表 | [6 empty] | 李宇
117 |  |  | 删改单登记 | [6 empty] | 李宇
118 |  |  | 二线货物通关时效报表 | [6 empty] | 李宇
119 |  |  | 月结报表 | [6 empty] | 李宇
120 |  |  | 绩效报表 | [6 empty] | 李宇
121 |  | 系统设置 | 用户维护 |  | 贺燕/刘寅 | 2016-10-09 | 2016-10-09 |  |  | 王伟
122 |  |  | 角色管理 | [6 empty] | 王伟
123 |  |  | 操作点管理 | [6 empty] | 王伟
124 |  |  | 接口管理 | [6 empty] | 王伟
125 |  |  | 邮件服务器设置 | [6 empty] | 王伟
126 |  |  | 导入导出设置 | [6 empty] | 王伟

## 问题跟踪
问题点清单
序号 | 事项 | 描述 | 解决方案 | 提出人 | 提出时间 | 责任人 | 解决状态 | 预估解决时间 | 实际解决时间 | 备注 | 用户已测试问题标识
1 | 客户9位码问题 |  |  | B2B |  | 刘畅
2 | FWO订单类型 |  |  | B2B |  | 刘畅
3 | 供应链包装代码 |  |  | B2B |  | 刘畅